**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขนอน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่าขนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลท่าขนอน

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร..............................................................................................................1

บทนำ..........................................................................................................................................3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าขนอน .13

การกำกับดูแลการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา .16

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป…………………………………………………………………………………………18

 ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น......................................................18

 ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน........................................21

 ส่วนที่ 4 ปัญญาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน............................................................22

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 23

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 24

 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการปีงบประมาณ 2565 24

 ส่วนที่ 3 ผลดำเนินการ 25

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ......................................................26

ภาคผนวก 31

**🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵**